## Leia-me
Cronograma Petrobio: como usar este arquivo
Abas
Geral: cronograma oficial por frente e subfrente. Cada atividade tem um ID único (ex.: EC-012).
Painel: contagem automática por pessoa, por status e por frente, com tarefas atrasadas.
Abas individuais (uma por pessoa): cada um lista e atualiza as próprias tarefas.
Listas: nomes da equipe, status e frentes usados nas listas suspensas.
Como funciona a atualização automática
1. Na sua aba, escolha na coluna A a atividade da Geral à qual sua tarefa pertence (lista suspensa "ID · descrição").
2. Escreva sua tarefa na coluna E (ou deixe em branco se sua parte é a própria atividade) e escolha o status.
3. Na Geral, a atividade mostra automaticamente: quem está envolvido (Equipe), quantas tarefas individuais foram concluídas e o texto de cada uma (Detalhamento individual).
4. O status oficial da atividade na Geral (coluna I) continua sendo preenchido pela coordenação/ponto focal.
Incluir uma atividade nova na Geral
Insira uma linha dentro da frente, selecione a linha nova junto com a de cima e use Ctrl+D (copia as fórmulas). Depois apague os dados copiados e preencha, criando um ID novo na coluna A (prefixo da frente + número seguinte). IDs repetidos ficam vermelhos. Não altere o ID de uma atividade que já esteja nas abas individuais.
Prefixos: ART = Artigo ¦ EC = Aplicação da EC ¦ DM = Aplicação da DM ¦ SBM = Aplicação da SBM ¦ P3 = Relatório produto 3 ¦ P4 = Relatório produto 4
Gantt
As barras são desenhadas por uma única regra de formatação condicional a partir das colunas "Início vigente" e "Fim vigente". Vigente = data replanejada, se existir; senão, a data original. Para mudar o período exibido, altere a data amarela "Início do Gantt" (T3 da Geral). O Gantt mostra 42 semanas.
Migração a partir da planilha antiga (conferir)
Base: aba "Detalhamento_Jun,Jul,Ago". As 16 abas ocultas não foram trazidas (o arquivo original continua intacto).
Datas em itálico foram estimadas a partir das marcações do Gantt antigo: células com "x" (azul) = Data inicial/final; células pintadas de laranja/vermelho = replanejado. A regra foi validada com a única linha que tinha datas digitadas (EC "Rodar as análises no R (UTGCA)"). Quando havia marcações com intervalos, usei da primeira à última semana.
"Ponto focal" saiu da coluna Equipe e foi para a coluna F. Nas tarefas, o ponto focal é herdado da subfrente (ou da frente).
Nomes padronizados: Luisa/Luísa = Luisa; Luí/Lui/Luiz = Lui; Clarice/Clarice Matos/Clarice Braúna = Clarice; "Igor (pdfs IA)" = Igor.
"Toda a equipe" foi distribuído para todas as abas. "Petrobras" e "a definir" ficaram em "Outros envolvidos" (sem aba).
Um status fora do padrão ("atualizar, deve ficar junto com a fauna terrestre") virou "Pausado" e o texto foi para Observações.
A subfrente sem nome da SBM (antiga linha 209, só com "Ponto focal: Luisa") aparece como "(subfrente sem título no original)".
Limitações
Para incluir ou remover uma pessoa é preciso ajustar as fórmulas das colunas G, J e S da Geral e do Painel. Não apague uma aba individual sem isso.
Em pasta de rede (VPN) o Excel não permite edição simultânea: enquanto uma pessoa edita, as outras abrem como somente leitura.

## Geral
Cronograma Petrobio: visão geral por frente
Preencha as colunas brancas. Colunas cinzas são automáticas (não digite nelas). Nova atividade: insira uma linha, copie a linha de cima (Ctrl+D) e crie um ID novo e único na coluna A. Datas em itálico foram estimadas a partir do Gantt antigo; confira.
[18 empty] | Início do Gantt: | 2026-03-16
Gantt semanal (agrupado: clique em "−/+" acima das colunas para recolher)
ID | Etapa | Frente | Subfrente | Atividade | Ponto focal | Equipe (automático) | Outros envolvidos | Status | Concluídas / tarefas individuais (automático) | Data inicial | Data final | Início replanejado | Fim replanejado | Data de entrega | Início vigente (automático) | Fim vigente (automático) | Observações | Detalhamento individual (automático)
| Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas | Thaís
ART-001 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Definir o escopo do artigo | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | [5 empty] | [Original: "Toda a equipe"]
ART-002 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Alinhar com a Petrobras o escopo do artigo | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-20
ART-003 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Escrever a versão preliminar | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-31
ART-004 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Preparar tabelas e figuras | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-16 | 2026-06-19
ART-005 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Preparar material suplementar | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 2026-03-16 | 2026-06-12
ART-006 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Revisão pela equipe interna | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-03-30 | 2026-04-17
ART-007 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Envio do artigo para revisão da Bruna | Thaís |  |  | Concluído | [5 empty] | 2026-04-17
ART-008 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Revisar possibibilidade de inclusao de métricas de função | Thaís |  |  | Concluído |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-05
ART-009 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Definir a revista | Thaís |  | Petrobras | Concluído |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-11 | 2026-06-12
ART-010 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Formatar artigo para a revista | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-17
ART-011 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Revisão Bruna | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 2026-06-26
ART-012 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Incorporar os ajustes da Bruna | Thaís |  |  | Concluído |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-03
ART-013 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Envio do artigo para revisão da Petrobras | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-07-10
ART-014 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Revisão pela Petrobras | Thaís |  |  | Concluído |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-07-17
ART-015 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Artigo recebido pela Petrobras | Thaís |  |  | Concluído |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-17
ART-016 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Incorporar os ajustes da Petrobras | Thaís |  |  | Em andamento |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 2026-08-07
ART-017 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Enviar para revisão da Bruna | Thaís |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-28
ART-018 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Enviar versão final para Petrobras aprovar | Thaís |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-09-18
ART-019 | Extra - Artigo | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas |  | Submeter o artigo | Thaís |  | a definir | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-09-30
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC |  | 2. Aplicação da EC
EC-001 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC |  | Elaboração da metodologia de aplicação da métrica
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | 2.1 UTGCA | Clarice
EC-002 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Definir as espécies internamente (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído
EC-003 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Validar as espécies com a Petrobras (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído
EC-004 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Procurar os dados das espécies na literatura (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído
EC-005 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Definir os buffers e as áreas de estudo (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído
EC-006 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Definir os rasters de uso da terra e shapes de fragmentos para os cenários avaliados (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído
EC-007 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Rodar as análises no R (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 2026-03-16 | 2026-05-15
EC-008 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Apresentar e consolidar os resultados internamente (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído |  | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-05-15
EC-009 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Apresentar os resultados para a Petrobras (UTGCA) | Clarice |  |  | Concluído |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 2026-05-19
EC-010 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Bruna conversar com Clarice e Thaís sobre novo cenário da UTGCA | Clarice |  |  | Concluído |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-12
EC-011 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.1 UTGCA | Fazer os ajustes necessários (UTGCA) - cenário de impacto | Clarice |  |  | Concluído |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-07-17
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | 2.2 Boaventura e GR3 | Clarice
EC-012 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Definir as espécies internamente (Boaventura) | Clarice |  |  | Concluído
EC-013 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Validar as espécies com a Petrobras (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 2026-06-26 |  |  |  | Envio à Petrobras no dia 15/06
EC-014 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Pesquisar dados ecológicos das espécies na literatura (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Em andamento |  | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-07-31
EC-015 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Validação das decisões sobre as espécies por especialistas | Clarice |  |  | Em andamento |  | 2026-07-27 | 2026-07-31
EC-016 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Definir as camadas e dados espaciais para aplicação da métrica (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Em andamento |  | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-08-07
EC-017 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Obter os dados de supressão e plantio (Boaventura) | Clarice |  | Petrobras | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-16 | 2026-06-19
EC-018 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Preparar os dados espaciais (rasters e shape) para os cenários a serem avaliados (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 2026-04-06 | 2026-07-24
EC-019 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Rodar as análises no R (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-04-27 | 2026-09-18
EC-020 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Consolidar os resultados e apresentar internamente (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 2026-09-18
EC-021 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-09-25
EC-022 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.2 Boaventura e GR3 | Fazer os ajustes necessários (Boaventura e GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-10-30
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | 2.3 GR3 | Clarice
EC-023 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Definir as espécies internamente (GR3) | Clarice |  |  | Concluído
EC-024 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Validar as espécies com a Petrobras (GR3) | Clarice |  |  | Em andamento |  | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 2026-06-19 |  |  |  | Envio à Petrobras no dia 15/06
EC-025 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Procurar os dados das espécies na literatura (GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-06-26
EC-026 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Definir os buffers e as áreas de estudo (GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-06-26
EC-027 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Definir os rasters de uso da terra e shapes de fragmentos para os cenários avaliados (GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-06-19
EC-028 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Rodar as análises no R (GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-26
EC-029 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Apresentar e consolidar os resultados internamente (GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-03
EC-030 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Apresentar os resultados para a Petrobras (GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-03
EC-031 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 2. Aplicação da EC | 2.3 GR3 | Fazer os ajustes necessários (GR3) | Clarice |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-10
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM |  | 3. Aplicação da DM
DM-001 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM |  | Elaboração da metodologia de aplicação da métrica |  |  |  | Em andamento |  | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 2026-03-23 | 2026-07-03 |  |  |  | Colocar o que é comum e específico de cada unidade
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | UTGCA | Stephanie
DM-002 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Extrair dados primários (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-27 | [5 empty] | Conferir se as fotos estão tabeladas
DM-003 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Compreender o histórico da unidade (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-27
DM-004 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Extração e espacialização dos pontos de coleta dos dados (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-27
DM-005 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Solicitar dados faltantes para Petrobras (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-03-20
DM-006 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Obter os dados faltantes (ex. APP fora da unidade; fauna da APP; fauna e flora do Cinturão) (UTGCA) | Stephanie |  | Petrobras | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 2026-03-16 | 2026-04-17
DM-007 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Sistematizar os novos dados entregues pela Petrobras (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-24
DM-008 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Corrigir a avaliação taxonômica - cf aff e sp. (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 2026-03-23 | 2026-04-24
DM-009 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Separação de táxons por aba (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 2026-03-23 | 2026-04-24
DM-010 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir a estratégia de aplicação - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-03-31
DM-011 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-04-10
DM-012 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir tipo, componente e atributos - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-04-02
DM-013 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-04-10
DM-014 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-16 | 2026-04-10
DM-015 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Estruturação dos cálculos no excel - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-05-08
DM-016 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Rodar a métrica - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-05-08
DM-017 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-05-15
DM-018 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras (UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-04-06 | 2026-04-17
DM-019 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir a estratégia de aplicação por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 2026-03-16 | 2026-07-10
DM-020 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 2026-03-16 | 2026-07-10
DM-021 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir tipo, componente e atributos por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-07-10 |  |  |  | Alinhar com Luí e Thaís para tentar usar os mesmo tipo, componente e atributo. Discutir como será!
DM-022 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 2026-03-23 | 2026-07-10
DM-023 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Definir parâmetros e fatores de ajuste por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 2026-03-23 | 2026-07-10
DM-024 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Estruturação dos cálculos no excel - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 2026-07-10
DM-025 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Rodar a métrica por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 2026-07-10
DM-026 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Apresentar e consolidar os resultados internamente por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-04-27 | 2026-07-10
DM-027 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras por táxon - fauna (UTGCA) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-04 | 2026-07-17
DM-028 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Apresentar os resultados para a Petrobras (UTGCA) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-05-25 | 2026-07-17
DM-029 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | UTGCA | Fazer os ajustes necessários (UTGCA) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 2026-08-07
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Boaventura | Stephanie
DM-030 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Extrair dados primários (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído
DM-031 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Compreender o histórico da unidade (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído
DM-032 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Extração e espacialização dos pontos de coleta dos dados (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído
DM-033 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Solicitar dados faltantes para Petrobras (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-15
DM-034 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Obter os dados faltantes (Boaventura) | Stephanie |  | Petrobras | Concluído |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-05-22
DM-035 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Sistematizar os novos dados (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 2026-03-23 | 2026-06-12
DM-036 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Corrigir a avaliação taxonômica - cf aff e sp. (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-06-26 |  |  |  | Aqui inclui também limpar dados não consistentes
DM-037 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Separação de táxons por aba (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-06-30
DM-038 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir a estratégia de aplicação - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 2026-07-10
DM-039 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-07-17
DM-040 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir tipo, componente e atributos - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-08-14
DM-041 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-06 | 2026-08-14
DM-042 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-08-14
DM-043 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Estruturação dos cálculos no excel - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-08-14
DM-044 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Rodar a métrica - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-08-14
DM-045 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | 2026-08-21
DM-046 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - flora (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | 2026-09-18
DM-047 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir a estratégia de aplicação - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 2026-08-14 |  |  |  | Verificar se essa parte da fauna vai ficar com o Lui
DM-048 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-14
DM-049 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir tipo, componente e atributos - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 2026-08-14
DM-050 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-14
DM-051 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-14
DM-052 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Estruturação dos cálculos no excel - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-14
DM-053 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Rodar a métrica - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-04 | 2026-08-14
DM-054 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-08-14
DM-055 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna terrestre (Boaventura) | Stephanie |  |  | Não iniciado |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-14
DM-056 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | [5 empty] | [Status original: "atualizar, deve ficar junto com a fauna terrestre"] Avaliar como tipo ambiente fluvial, como componente plâncton e como atributos zoo e fito. Peixes poderia ser um outro componente de vertebrado aquático
DM-057 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado
DM-058 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado |  | 2026-04-20 | 2026-05-22
DM-059 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado
DM-060 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado |  | 2026-05-18 | 2026-05-22
DM-061 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Estruturação dos cálculos no excel - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado
DM-062 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Rodar a métrica - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado |  | 2026-05-25 | 2026-06-05
DM-063 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado |  | 2026-06-08 | 2026-06-12
DM-064 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna aquática (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado
DM-065 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado |  | 2026-06-15 | 2026-06-19
DM-066 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | Boaventura | Fazer os ajustes necessários (Boaventura) | Stephanie |  |  | Pausado |  | 2026-06-22 | 2026-06-30
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | GR3 | Daniel
DM-067 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Extrair dados primários (GR3) | Daniel |  |  | Concluído |  | 2026-05-18 | 2026-07-10
DM-068 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Preparar slides com o histórico da unidade (GR3) | Daniel |  |  | Em andamento |  | 2026-05-18 | 2026-05-29
DM-069 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Extração e espacialização dos pontos de coleta dos dados (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-08 | 2026-06-19
DM-070 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Solicitar dados faltantes para Petrobras (GR3) | Daniel |  |  | Concluído |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-06-19
DM-071 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Obter dados faltantes (GR3) | Daniel |  |  | Concluído |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-07-17
DM-072 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Sistematizar os novos dados (GR3) | Daniel |  |  | Concluído |  | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2026-08-07
DM-073 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Realizar atualização taxonômica e status de conservação- cf aff e sp. (GR3) | Daniel |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-14
DM-074 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir a estratégia de aplicação - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-15 | 2026-06-19
DM-075 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-15 | 2026-06-19
DM-076 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir tipo, componente e atributos - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-29 | 2026-07-03
DM-077 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-01 | 2026-07-03
DM-078 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-01 | 2026-07-03
DM-079 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Estruturação dos cálculos no excel - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-01 | 2026-07-03
DM-080 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Escrever código R e analisar métrica - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-06 | 2026-07-10
DM-081 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-13 | 2026-07-17
DM-082 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - flora (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-13 | 2026-07-17
DM-083 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir a estratégia de aplicação - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-20 | 2026-07-24
DM-084 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-20 | 2026-07-24
DM-085 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir tipo, componente e atributos - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-20 | 2026-07-24
DM-086 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-27 | 2026-07-31
DM-087 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-27 | 2026-07-31
DM-088 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Estruturação dos cálculos no excel - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-08-03 | 2026-08-07
DM-089 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Escrever código R e analisar métrica - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-08-03 | 2026-08-07
DM-090 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-08-03 | 2026-08-07
DM-091 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna (GR3) | Daniel |  |  | Não iniciado |  | 2026-08-03 | 2026-08-07
DM-092 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-093 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-094 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-095 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-096 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-097 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Estruturação dos cálculos no excel - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-098 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Escrever código R e analisar a metrica - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-099 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-100 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna aquática (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-101 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Apresentar os resultados para a Petrobras (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
DM-102 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | 3. Aplicação da DM | GR3 | Fazer os ajustes necessários (GR3) | Daniel |  |  | Pausado
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Aplicação da SBM
SBM-001 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Reler os documentos associados à métrica (ex. relatório da SBM, adaptação da Mineral, slide Petrobras, tabelas da Etapa 1) |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-06 | 2026-04-17
SBM-002 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Ler o material da Ramboll da ABM e GBM |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-06 | 2026-04-17
SBM-003 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Procurar material de apoio para aplicação da métrica (ex. áreas protegidas, ecorregião, mapa da Clarice, base de dados da IUCN) |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-04-20 | 2026-05-29
SBM-004 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Mapa dos habitats |  |  |  | Concluído |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-07-24
SBM-005 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Definir a estratégia de aplicação - distinção |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-04-20 | 2026-07-24
SBM-006 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - distinção |  |  |  | Em andamento |  | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-04-20 | 2026-08-07
SBM-007 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Definir a estratégia de aplicação - condição |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-04-20 | 2026-06-26
SBM-008 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - condição |  |  |  | Em andamento |  | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-04-20 | 2026-07-17
SBM-009 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Adaptar o parâmetro com foco em restinga - condição |  |  |  | Não iniciado |  | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 2026-08-24 | 2026-09-11
SBM-010 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Definir a estratégia de aplicação - valor estratégico |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-04-27 | 2026-05-29
SBM-011 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - valor estratégico |  |  |  | Não iniciado |  | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-04-27 | 2026-07-24
SBM-012 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Realizar alinhamento com a Mineral - hábitats críticos (Valor Estratégico) |  |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-07-31
SBM-013 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Definir a estratégia de aplicação - fatores de ajuste |  |  |  | Pausado |  | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-04-27 | 2026-07-31
SBM-014 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Definir a estratégia de aplicação da métrica (Excel ou R) |  |  |  | Concluído |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-11 | 2026-06-05
SBM-015 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Considerar a proposta pontuações maiores para os parâmetros |  |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-08-07
SBM-016 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Apresentar proposta consolidada internamente |  |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-08-14
SBM-017 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Apresentar proposta para a Petrobras |  |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-08-14
SBM-018 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Realizar ajustes necessários |  |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-08-21
SBM-019 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM |  | Fazer script no R para aplicação |  |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-08-21
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | UTGCA | Luisa
SBM-020 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) | Luisa |  |  | Em andamento |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-07-10
SBM-021 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Preparar os dados para aplicação (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-07-10
SBM-022 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Calcular o parâmetro - condição (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-07-10
SBM-023 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Calcular o parâmetro - valor estratégico | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-07-10
SBM-024 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-07-10
SBM-025 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Rodar a métrica | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-07-10
SBM-026 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Apresentar e consolidar os resultados internamente | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-17
SBM-027 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras | Luisa |  |  | Em andamento |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-17
SBM-028 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Realizar as atividades pré-campo | Luisa |  |  | Em andamento |  | 2026-07-13 | 2026-08-14 | [5 empty] | Ex: delineamento amostral, alinhamento com Petrobras, compra de materiais, preparação de documentos e materiais)
SBM-029 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Realizar o campo | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-08-17 | 2026-08-21
SBM-030 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | UTGCA | Realizar as atividade pós-campo | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-08-24 | 2026-09-18
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Boaventura & GR3 | Luisa
SBM-031 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-17
SBM-032 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Preparar os dados para aplicação (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-17
SBM-033 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Calcular o parâmetro - condição (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-17
SBM-034 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Calcular o parâmetro - valor estratégico | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-17
SBM-035 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-05-25 | 2026-07-24
SBM-036 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Rodar a métrica | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-07-24
SBM-037 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Apresentar e consolidar os resultados internamente | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-07-24
SBM-038 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-07-17
SBM-039 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Realizar as atividades pré-campo | Luisa |  |  | Em andamento |  | 2026-08-03 | 2026-08-28
SBM-040 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Realizar o campo | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-09-08 | 2026-09-11
SBM-041 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | Boaventura & GR3 | Realizar as atividade pós-campo | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-09-14 | 2026-09-25
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | (subfrente sem título no original) | Luisa
SBM-042 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-31
SBM-043 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Preparar os dados para aplicação (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-31
SBM-044 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Calcular o parâmetro - distinção (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-31
SBM-045 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Calcular o parâmetro - condição (UTGCA) | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-31
SBM-046 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Calcular o parâmetro - valor estratégico | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-31
SBM-047 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Calcular o parâmetro - fatores de ajuste | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-31
SBM-048 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-05-25 | 2026-08-07
SBM-049 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Rodar a métrica | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-08-07
SBM-050 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Apresentar e consolidar os resultados internamente | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-08-07
SBM-051 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras | Luisa |  |  | Em andamento |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-08-07
SBM-052 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Apresentar os resultados para a Petrobras | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-08-14
SBM-053 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas ¦ Atividade 8: Aplicação das métricas | Aplicação da SBM | (subfrente sem título no original) | Fazer os ajustes necessários | Luisa |  |  | Não iniciado |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-08-21
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) |  | Relatório operacionalização das métricas (produto 3)
P3-001 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) |  | Sistematizar dados de biodiversidade para as 3 unidades |  |  |  | Em andamento |  | 2026-03-16 | 2026-05-29 | 2026-03-16 | 2026-06-30
P3-002 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) |  | Definir o conteúdo do relatório |  |  |  | Concluído |  | 2026-03-23 | 2026-04-02
P3-003 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) |  | Definir a estrutura do relatório |  |  |  | Concluído |  | 2026-03-30 | 2026-04-10
P3-004 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) |  | Escrever a parte inicial do relatório (apresentação, sistematização dos dados, etc) |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-01 | 2026-04-10
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | UTGCA | UTGCA
P3-005 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | UTGCA | Sistematizar dados (UTGCA) |  |  |  | Concluído
P3-006 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | UTGCA | Preparar as tabelas dos dados sistematizados (UTGCA) |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-01 | 2026-04-10
P3-007 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | UTGCA | Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (UTGCA) |  |  |  | Concluído |  | 2026-04-01 | 2026-04-10
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Boaventura e UTGCA | Boaventura e UTGCA | Stephanie
P3-008 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Boaventura e UTGCA | Preparar as tabelas dos dados sistematizados (Boaventura e UTGCA) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-07-17
P3-009 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Boaventura e UTGCA | Adaptar as tabelas para o formato Darwin Core | Stephanie |  |  | Concluído |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-17
P3-010 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Boaventura e UTGCA | Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (Boaventura) | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 2026-04-06 | 2026-05-22
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | GR3 | GR3 | Daniel
P3-011 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | GR3 | Preparar as tabelas dos dados sistematizados (GR3) | Daniel |  |  | Em andamento |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 2026-07-17
P3-012 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | GR3 | Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (GR3) | Daniel |  |  | Concluído |  | 2026-05-04 | 2026-05-22
P3-013 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | GR3 | Revisão do texto da unidade | Daniel |  |  | Não iniciado
| Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Finalização do produto 3 | Stephanie
P3-014 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Revisar o texto de todo o relatório | Stephanie |  |  | Concluído |  | 2026-05-11 | 2026-05-29
P3-015 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Incluir os dados do GR3 | Stephanie |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-03
P3-016 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Finalização e padronização dos anexos e dos metadados | Stephanie |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-07
P3-017 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Recomendações sobre sistematização de dados | Stephanie |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-03
P3-018 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Revisão coordenação geral | Stephanie |  |  | Em andamento |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-07-31
P3-019 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Entregar para a Petrobras | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-08-07
P3-020 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Aguardar o retorno da Petrobras | Stephanie |  | Petrobras | Não iniciado |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-21
P3-021 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Fazer os ajustes necessários | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-22 | 2026-08-07 | 2026-06-22 | 2026-09-25
P3-022 | Etapa 2: Construção das métricas ¦ Atividade 7: Operacionalização das métricas | Relatório operacionalização das métricas (produto 3) | Finalização do produto 3 | Entregar o relatório final para a Petrobras | Stephanie |  |  | Não iniciado |  | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2026-06-29 | 2026-08-28
|  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4)
|  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | UTGCA
P4-001 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Redigir o texto (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-002 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Preparar resultados texto principal (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-003 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Preparar arquivos anexo (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-004 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Redigir o texto (DM) |  |  |  | Não iniciado
P4-005 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Preparar resultados texto principal (SBM) |  |  |  | Não iniciado
P4-006 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Preparar arquivos anexo (SBM) |  |  |  | Não iniciado
P4-007 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Preparar resultados texto principal (DM) |  |  |  | Não iniciado
P4-008 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | UTGCA | Preparar arquivos anexo (DM) |  |  |  | Não iniciado
|  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Boaventura
P4-009 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Redigir o texto (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-010 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Preparar resultados texto principal (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-011 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Preparar arquivos anexo (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-012 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Redigir o texto (DM) |  |  |  | Não iniciado
P4-013 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Preparar resultados texto principal (SBM) |  |  |  | Não iniciado
P4-014 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Preparar arquivos anexo (SBM) |  |  |  | Não iniciado
P4-015 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Preparar resultados texto principal (DM) |  |  |  | Não iniciado
P4-016 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Boaventura | Preparar arquivos anexo (DM) |  |  |  | Não iniciado
|  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | GR3
P4-017 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Redigir o texto (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-018 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Preparar resultados texto principal (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-019 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Preparar arquivos anexo (EC) |  |  |  | Não iniciado
P4-020 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Redigir o texto (DM) |  |  |  | Não iniciado
P4-021 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Preparar resultados texto principal (SBM) |  |  |  | Não iniciado
P4-022 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Preparar arquivos anexo (SBM) |  |  |  | Não iniciado
P4-023 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Preparar resultados texto principal (DM) |  |  |  | Não iniciado
P4-024 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | GR3 | Preparar arquivos anexo (DM) |  |  |  | Não iniciado
|  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Redação do relatório
P4-025 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Definir a estrutura do relatório |  |  |  | Não iniciado | [8 empty] | introdução - vamos aplicar as 3 métricas para as 3 unidades (citar os relatórios) métodos - apresentar os métodos das 3 métricas (uma parte comum para as 3 unidades e outra para as particularidades de cada unidade) resultados - apresentar os resultados por métrica (e os detalhes por unidade) discussão - agregar os resultados
P4-026 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Redigir introdução |  |  |  | Não iniciado
P4-027 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Redigir a discussão dos resultados agregados |  |  |  | Não iniciado
P4-028 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Revisão coordenação geral |  |  |  | Não iniciado
P4-029 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Entregar para a Petrobras |  |  |  | Não iniciado
P4-030 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Avaliação da Petrobras |  |  |  | Não iniciado
P4-031 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Fazer os ajustes necessários |  |  |  | Não iniciado
P4-032 |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4) | Redação do relatório | Entregar o relatório final para a Petrobras |  |  |  | Não iniciado

## Painel
Painel de acompanhamento
Tudo nesta aba é automático. "Atrasadas" = Meu prazo (ou prazo da Geral, se vazio) anterior a hoje e status diferente de Concluído.
Hoje:
Pessoa | Não iniciado | Em andamento | Pausado | Concluído | Total | Atrasadas
Clarice
Luisa
Lui
Thaís
Daniel
Fernando
Stephanie
Fox
Bruna
Stella
Igor
Total
Atividades da Geral por frente
Frente | Não iniciado | Em andamento | Pausado | Concluído | Sem status | Total | % concluído

## Clarice
Atividades de Clarice
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-006 · Revisão pela equipe interna |  |  |  |  | Concluído
ART-008 · Revisar possibibilidade de inclusao de métricas de função |  |  |  |  | Concluído
ART-016 · Incorporar os ajustes da Petrobras |  |  |  |  | Em andamento
EC-002 · Definir as espécies internamente (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-004 · Procurar os dados das espécies na literatura (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-005 · Definir os buffers e as áreas de estudo (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-006 · Definir os rasters de uso da terra e shapes de fragmentos para os cenários avaliados (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-007 · Rodar as análises no R (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-008 · Apresentar e consolidar os resultados internamente (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-009 · Apresentar os resultados para a Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-011 · Fazer os ajustes necessários (UTGCA) - cenário de impacto |  |  |  |  | Concluído
EC-012 · Definir as espécies internamente (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
EC-013 · Validar as espécies com a Petrobras (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Concluído
EC-014 · Pesquisar dados ecológicos das espécies na literatura (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Em andamento
EC-015 · Validação das decisões sobre as espécies por especialistas |  |  |  |  | Em andamento
EC-016 · Definir as camadas e dados espaciais para aplicação da métrica (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Em andamento
EC-018 · Preparar os dados espaciais (rasters e shape) para os cenários a serem avaliados (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-019 · Rodar as análises no R (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-020 · Consolidar os resultados e apresentar internamente (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-021 · Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-022 · Fazer os ajustes necessários (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-023 · Definir as espécies internamente (GR3) |  |  |  |  | Concluído
EC-024 · Validar as espécies com a Petrobras (GR3) |  |  |  |  | Em andamento
EC-025 · Procurar os dados das espécies na literatura (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-026 · Definir os buffers e as áreas de estudo (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-027 · Definir os rasters de uso da terra e shapes de fragmentos para os cenários avaliados (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-028 · Rodar as análises no R (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-029 · Apresentar e consolidar os resultados internamente (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-030 · Apresentar os resultados para a Petrobras (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-031 · Fazer os ajustes necessários (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-001 · Elaboração da metodologia de aplicação da métrica |  |  |  |  | Em andamento
DM-003 · Compreender o histórico da unidade (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-005 · Solicitar dados faltantes para Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-010 · Definir a estratégia de aplicação - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-011 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-012 · Definir tipo, componente e atributos - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-013 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-014 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-017 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-019 · Definir a estratégia de aplicação por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-020 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-021 · Definir tipo, componente e atributos por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-022 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-023 · Definir parâmetros e fatores de ajuste por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-026 · Apresentar e consolidar os resultados internamente por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-028 · Apresentar os resultados para a Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-029 · Fazer os ajustes necessários (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-047 · Definir a estratégia de aplicação - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-048 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-049 · Definir tipo, componente e atributos - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-050 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-051 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-052 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-053 · Rodar a métrica - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-054 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-055 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-074 · Definir a estratégia de aplicação - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-075 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-076 · Definir tipo, componente e atributos - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-077 · Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-078 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-079 · Estruturação dos cálculos no excel - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-081 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-082 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-083 · Definir a estratégia de aplicação - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-084 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-085 · Definir tipo, componente e atributos - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-086 · Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-087 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-088 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-090 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-091 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-092 · Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-093 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-094 · Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-095 · Definir dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-096 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-097 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-099 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-100 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
SBM-004 · Mapa dos habitats |  |  |  |  | Concluído
SBM-005 · Definir a estratégia de aplicação - distinção |  |  |  |  | Concluído
SBM-006 · Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - distinção |  |  |  |  | Em andamento
SBM-007 · Definir a estratégia de aplicação - condição |  |  |  |  | Concluído
SBM-008 · Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - condição |  |  |  |  | Em andamento
SBM-009 · Adaptar o parâmetro com foco em restinga - condição |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-010 · Definir a estratégia de aplicação - valor estratégico |  |  |  |  | Concluído
SBM-011 · Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - valor estratégico |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-012 · Realizar alinhamento com a Mineral - hábitats críticos (Valor Estratégico) |  |  |  |  | Em andamento
SBM-013 · Definir a estratégia de aplicação - fatores de ajuste |  |  |  |  | Pausado
SBM-014 · Definir a estratégia de aplicação da métrica (Excel ou R) |  |  |  |  | Concluído
SBM-015 · Considerar a proposta pontuações maiores para os parâmetros |  |  |  |  | Em andamento
SBM-016 · Apresentar proposta consolidada internamente |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-017 · Apresentar proposta para a Petrobras |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-018 · Realizar ajustes necessários |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-028 · Realizar as atividades pré-campo |  |  |  |  | Em andamento
P3-016 · Finalização e padronização dos anexos e dos metadados |  |  |  |  | Em andamento

## Luisa
Atividades de Luisa
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-003 · Escrever a versão preliminar |  |  |  |  | Concluído
ART-004 · Preparar tabelas e figuras |  |  |  |  | Concluído
ART-005 · Preparar material suplementar |  |  |  |  | Concluído
ART-016 · Incorporar os ajustes da Petrobras |  |  |  |  | Em andamento
EC-002 · Definir as espécies internamente (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-004 · Procurar os dados das espécies na literatura (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-005 · Definir os buffers e as áreas de estudo (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-008 · Apresentar e consolidar os resultados internamente (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-009 · Apresentar os resultados para a Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-012 · Definir as espécies internamente (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
EC-014 · Pesquisar dados ecológicos das espécies na literatura (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Em andamento
EC-016 · Definir as camadas e dados espaciais para aplicação da métrica (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Em andamento
EC-020 · Consolidar os resultados e apresentar internamente (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-021 · Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-023 · Definir as espécies internamente (GR3) |  |  |  |  | Concluído
EC-025 · Procurar os dados das espécies na literatura (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-026 · Definir os buffers e as áreas de estudo (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-029 · Apresentar e consolidar os resultados internamente (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-030 · Apresentar os resultados para a Petrobras (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-008 · Corrigir a avaliação taxonômica - cf aff e sp. (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-009 · Separação de táxons por aba (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-010 · Definir a estratégia de aplicação - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-011 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-019 · Definir a estratégia de aplicação por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-020 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-036 · Corrigir a avaliação taxonômica - cf aff e sp. (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
SBM-001 · Reler os documentos associados à métrica (ex. relatório da SBM, adaptação da Mineral, slide Petrobras, tabelas da Etapa 1) |  |  |  |  | Concluído
SBM-002 · Ler o material da Ramboll da ABM e GBM |  |  |  |  | Concluído
SBM-003 · Procurar material de apoio para aplicação da métrica (ex. áreas protegidas, ecorregião, mapa da Clarice, base de dados da IUCN) |  |  |  |  | Concluído
SBM-005 · Definir a estratégia de aplicação - distinção |  |  |  |  | Concluído
SBM-006 · Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - distinção |  |  |  |  | Em andamento
SBM-007 · Definir a estratégia de aplicação - condição |  |  |  |  | Concluído
SBM-008 · Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - condição |  |  |  |  | Em andamento
SBM-010 · Definir a estratégia de aplicação - valor estratégico |  |  |  |  | Concluído
SBM-011 · Adaptar o parâmetro (ex. construir a tabela) - valor estratégico |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-012 · Realizar alinhamento com a Mineral - hábitats críticos (Valor Estratégico) |  |  |  |  | Em andamento
SBM-013 · Definir a estratégia de aplicação - fatores de ajuste |  |  |  |  | Pausado
SBM-014 · Definir a estratégia de aplicação da métrica (Excel ou R) |  |  |  |  | Concluído
SBM-015 · Considerar a proposta pontuações maiores para os parâmetros |  |  |  |  | Em andamento
SBM-016 · Apresentar proposta consolidada internamente |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-017 · Apresentar proposta para a Petrobras |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-018 · Realizar ajustes necessários |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-019 · Fazer script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-020 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
SBM-021 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-022 · Calcular o parâmetro - condição (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-023 · Calcular o parâmetro - valor estratégico |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-024 · Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-025 · Rodar a métrica |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-026 · Apresentar e consolidar os resultados internamente |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-027 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras |  |  |  |  | Em andamento
SBM-028 · Realizar as atividades pré-campo |  |  |  |  | Em andamento
SBM-029 · Realizar o campo |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-030 · Realizar as atividade pós-campo |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-031 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-032 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-033 · Calcular o parâmetro - condição (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-034 · Calcular o parâmetro - valor estratégico |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-035 · Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-036 · Rodar a métrica |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-037 · Apresentar e consolidar os resultados internamente |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-038 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-042 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-043 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-044 · Calcular o parâmetro - distinção (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-045 · Calcular o parâmetro - condição (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-046 · Calcular o parâmetro - valor estratégico |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-047 · Calcular o parâmetro - fatores de ajuste |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-048 · Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-049 · Rodar a métrica |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-050 · Apresentar e consolidar os resultados internamente |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-051 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras |  |  |  |  | Em andamento
SBM-052 · Apresentar os resultados para a Petrobras |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-053 · Fazer os ajustes necessários |  |  |  |  | Não iniciado

## Lui
Atividades de Lui
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
DM-001 · Elaboração da metodologia de aplicação da métrica |  |  |  |  | Em andamento
DM-030 · Extrair dados primários (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-031 · Compreender o histórico da unidade (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-032 · Extração e espacialização dos pontos de coleta dos dados (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-033 · Solicitar dados faltantes para Petrobras (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-035 · Sistematizar os novos dados (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-037 · Separação de táxons por aba (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-038 · Definir a estratégia de aplicação - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-039 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-040 · Definir tipo, componente e atributos - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Em andamento
DM-041 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Em andamento
DM-042 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Em andamento
DM-043 · Estruturação dos cálculos no excel - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-044 · Rodar a métrica - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-045 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-046 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-047 · Definir a estratégia de aplicação - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-048 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-049 · Definir tipo, componente e atributos - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-050 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-051 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-052 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-053 · Rodar a métrica - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-054 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-055 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-056 · Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-057 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-058 · Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-059 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-060 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-061 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-062 · Rodar a métrica - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-063 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-064 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-065 · Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-066 · Fazer os ajustes necessários (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-072 · Sistematizar os novos dados (GR3) |  |  |  |  | Concluído
SBM-031 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-032 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
P3-001 · Sistematizar dados de biodiversidade para as 3 unidades |  |  |  |  | Em andamento
P3-008 · Preparar as tabelas dos dados sistematizados (Boaventura e UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-010 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
P3-013 · Revisão do texto da unidade |  |  |  |  | Não iniciado
P3-016 · Finalização e padronização dos anexos e dos metadados |  |  |  |  | Em andamento

## Thaís
Atividades de Thaís
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-004 · Preparar tabelas e figuras |  |  |  |  | Concluído
ART-006 · Revisão pela equipe interna |  |  |  |  | Concluído
ART-008 · Revisar possibibilidade de inclusao de métricas de função |  |  |  |  | Concluído
ART-010 · Formatar artigo para a revista |  |  |  |  | Concluído
ART-012 · Incorporar os ajustes da Bruna |  |  |  |  | Concluído
ART-016 · Incorporar os ajustes da Petrobras |  |  |  |  | Em andamento
EC-005 · Definir os buffers e as áreas de estudo (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-006 · Definir os rasters de uso da terra e shapes de fragmentos para os cenários avaliados (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-007 · Rodar as análises no R (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-008 · Apresentar e consolidar os resultados internamente (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-011 · Fazer os ajustes necessários (UTGCA) - cenário de impacto |  |  |  |  | Concluído
EC-016 · Definir as camadas e dados espaciais para aplicação da métrica (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Em andamento
EC-018 · Preparar os dados espaciais (rasters e shape) para os cenários a serem avaliados (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-019 · Rodar as análises no R (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-020 · Consolidar os resultados e apresentar internamente (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-021 · Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-022 · Fazer os ajustes necessários (Boaventura e GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-026 · Definir os buffers e as áreas de estudo (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-027 · Definir os rasters de uso da terra e shapes de fragmentos para os cenários avaliados (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-028 · Rodar as análises no R (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-029 · Apresentar e consolidar os resultados internamente (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-030 · Apresentar os resultados para a Petrobras (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
EC-031 · Fazer os ajustes necessários (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-001 · Elaboração da metodologia de aplicação da métrica |  |  |  |  | Em andamento
DM-015 · Estruturação dos cálculos no excel - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-016 · Rodar a métrica - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-017 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-024 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-025 · Rodar a métrica por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-026 · Apresentar e consolidar os resultados internamente por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-030 · Extrair dados primários (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-031 · Compreender o histórico da unidade (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-033 · Solicitar dados faltantes para Petrobras (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-036 · Corrigir a avaliação taxonômica - cf aff e sp. (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-037 · Separação de táxons por aba (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-047 · Definir a estratégia de aplicação - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-048 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-049 · Definir tipo, componente e atributos - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-050 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-051 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-052 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-053 · Rodar a métrica - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-054 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-055 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna terrestre (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-056 · Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-057 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-058 · Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-059 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-060 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-061 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-062 · Rodar a métrica - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-063 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-064 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-065 · Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-066 · Fazer os ajustes necessários (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-073 · Realizar atualização taxonômica e status de conservação- cf aff e sp. (GR3) |  |  |  |  | Em andamento
SBM-031 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-032 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-035 · Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-036 · Rodar a métrica |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-048 · Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-049 · Rodar a métrica |  |  |  |  | Não iniciado
P3-008 · Preparar as tabelas dos dados sistematizados (Boaventura e UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-010 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
P3-016 · Finalização e padronização dos anexos e dos metadados |  |  |  |  | Em andamento

## Daniel
Atividades de Daniel
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
DM-035 · Sistematizar os novos dados (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-067 · Extrair dados primários (GR3) |  |  |  |  | Concluído
DM-068 · Preparar slides com o histórico da unidade (GR3) |  |  |  |  | Em andamento
DM-069 · Extração e espacialização dos pontos de coleta dos dados (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-070 · Solicitar dados faltantes para Petrobras (GR3) |  |  |  |  | Concluído
DM-071 · Obter dados faltantes (GR3) |  |  |  |  | Concluído
DM-072 · Sistematizar os novos dados (GR3) |  |  |  |  | Concluído
DM-073 · Realizar atualização taxonômica e status de conservação- cf aff e sp. (GR3) |  |  |  |  | Em andamento
DM-074 · Definir a estratégia de aplicação - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-075 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-076 · Definir tipo, componente e atributos - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-077 · Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-078 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-079 · Estruturação dos cálculos no excel - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-080 · Escrever código R e analisar métrica - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-081 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-082 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-083 · Definir a estratégia de aplicação - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-084 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-085 · Definir tipo, componente e atributos - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-086 · Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-087 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-088 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-089 · Escrever código R e analisar métrica - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-090 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-091 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-092 · Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-093 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-094 · Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-095 · Definir dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-096 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-097 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-098 · Escrever código R e analisar a metrica - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-099 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-100 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-101 · Apresentar os resultados para a Petrobras (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-102 · Fazer os ajustes necessários (GR3) |  |  |  |  | Pausado
SBM-009 · Adaptar o parâmetro com foco em restinga - condição |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-014 · Definir a estratégia de aplicação da métrica (Excel ou R) |  |  |  |  | Concluído
SBM-015 · Considerar a proposta pontuações maiores para os parâmetros |  |  |  |  | Em andamento
SBM-019 · Fazer script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-024 · Estruturar as fórmulas no excel ou script no R para aplicação |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-025 · Rodar a métrica |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-042 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-043 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
P3-001 · Sistematizar dados de biodiversidade para as 3 unidades |  |  |  |  | Em andamento
P3-008 · Preparar as tabelas dos dados sistematizados (Boaventura e UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-009 · Adaptar as tabelas para o formato Darwin Core |  |  |  |  | Concluído
P3-011 · Preparar as tabelas dos dados sistematizados (GR3) |  |  |  |  | Em andamento
P3-012 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (GR3) |  |  |  |  | Concluído
P3-013 · Revisão do texto da unidade |  |  |  |  | Não iniciado
P3-015 · Incluir os dados do GR3 |  |  |  |  | Em andamento
P3-016 · Finalização e padronização dos anexos e dos metadados |  |  |  |  | Em andamento
P3-017 · Recomendações sobre sistematização de dados |  |  |  |  | Em andamento

## Fernando
Atividades de Fernando
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-002 · Alinhar com a Petrobras o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-003 · Escrever a versão preliminar |  |  |  |  | Concluído
ART-006 · Revisão pela equipe interna |  |  |  |  | Concluído
ART-007 · Envio do artigo para revisão da Bruna |  |  |  |  | Concluído
ART-009 · Definir a revista |  |  |  |  | Concluído
ART-012 · Incorporar os ajustes da Bruna |  |  |  |  | Concluído
ART-013 · Envio do artigo para revisão da Petrobras |  |  |  |  | Concluído
ART-014 · Revisão pela Petrobras |  |  |  |  | Concluído
ART-015 · Artigo recebido pela Petrobras |  |  |  |  | Concluído
EC-002 · Definir as espécies internamente (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-003 · Validar as espécies com a Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
EC-012 · Definir as espécies internamente (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
EC-023 · Definir as espécies internamente (GR3) |  |  |  |  | Concluído
DM-001 · Elaboração da metodologia de aplicação da métrica |  |  |  |  | Em andamento
DM-005 · Solicitar dados faltantes para Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-010 · Definir a estratégia de aplicação - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-012 · Definir tipo, componente e atributos - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-013 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-019 · Definir a estratégia de aplicação por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-021 · Definir tipo, componente e atributos por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-022 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-028 · Apresentar os resultados para a Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-033 · Solicitar dados faltantes para Petrobras (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-056 · Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-058 · Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-059 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - fauna aquática (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
DM-065 · Apresentar os resultados para a Petrobras (Boaventura) |  |  |  |  | Pausado
SBM-005 · Definir a estratégia de aplicação - distinção |  |  |  |  | Concluído
SBM-007 · Definir a estratégia de aplicação - condição |  |  |  |  | Concluído
SBM-009 · Adaptar o parâmetro com foco em restinga - condição |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-010 · Definir a estratégia de aplicação - valor estratégico |  |  |  |  | Concluído
SBM-012 · Realizar alinhamento com a Mineral - hábitats críticos (Valor Estratégico) |  |  |  |  | Em andamento
SBM-013 · Definir a estratégia de aplicação - fatores de ajuste |  |  |  |  | Pausado
SBM-028 · Realizar as atividades pré-campo |  |  |  |  | Em andamento
SBM-030 · Realizar as atividade pós-campo |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-052 · Apresentar os resultados para a Petrobras |  |  |  |  | Não iniciado
P3-002 · Definir o conteúdo do relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-003 · Definir a estrutura do relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-007 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-010 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
P3-012 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (GR3) |  |  |  |  | Concluído
P3-014 · Revisar o texto de todo o relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-016 · Finalização e padronização dos anexos e dos metadados |  |  |  |  | Em andamento
P3-019 · Entregar para a Petrobras |  |  |  |  | Não iniciado
P3-021 · Fazer os ajustes necessários |  |  |  |  | Não iniciado

## Stephanie
Atividades de Stephanie
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
DM-001 · Elaboração da metodologia de aplicação da métrica |  |  |  |  | Em andamento
DM-002 · Extrair dados primários (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-003 · Compreender o histórico da unidade (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-004 · Extração e espacialização dos pontos de coleta dos dados (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-005 · Solicitar dados faltantes para Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-007 · Sistematizar os novos dados entregues pela Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-008 · Corrigir a avaliação taxonômica - cf aff e sp. (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-009 · Separação de táxons por aba (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-010 · Definir a estratégia de aplicação - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-011 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-012 · Definir tipo, componente e atributos - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-013 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-014 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-015 · Estruturação dos cálculos no excel - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-016 · Rodar a métrica - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-017 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-018 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
DM-019 · Definir a estratégia de aplicação por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-020 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-021 · Definir tipo, componente e atributos por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-022 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-023 · Definir parâmetros e fatores de ajuste por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-024 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-025 · Rodar a métrica por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-026 · Apresentar e consolidar os resultados internamente por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-027 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras por táxon - fauna (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
DM-028 · Apresentar os resultados para a Petrobras (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-029 · Fazer os ajustes necessários (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-035 · Sistematizar os novos dados (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-036 · Corrigir a avaliação taxonômica - cf aff e sp. (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
SBM-020 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Em andamento
SBM-021 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-042 · Delimitar os dados úteis para a aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-043 · Preparar os dados para aplicação (UTGCA) |  |  |  |  | Não iniciado
P3-001 · Sistematizar dados de biodiversidade para as 3 unidades |  |  |  |  | Em andamento
P3-002 · Definir o conteúdo do relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-003 · Definir a estrutura do relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-004 · Escrever a parte inicial do relatório (apresentação, sistematização dos dados, etc) |  |  |  |  | Concluído
P3-005 · Sistematizar dados (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-006 · Preparar as tabelas dos dados sistematizados (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-007 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-012 · Escrever texto da unidade (ex. histórico da unidade, dados disponíveis da unidade, relação entre dados e as 3 métricas) (GR3) |  |  |  |  | Concluído
P3-014 · Revisar o texto de todo o relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-021 · Fazer os ajustes necessários |  |  |  |  | Não iniciado

## Fox
Atividades de Fox
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-004 · Preparar tabelas e figuras |  |  |  |  | Concluído
ART-006 · Revisão pela equipe interna |  |  |  |  | Concluído
DM-038 · Definir a estratégia de aplicação - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-039 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Concluído
DM-040 · Definir tipo, componente e atributos - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Em andamento
DM-041 · Definir os dados usados para cálculo de perdas e ganhos - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Em andamento
DM-042 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Em andamento
DM-043 · Estruturação dos cálculos no excel - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-044 · Rodar a métrica - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-045 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-046 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - flora (Boaventura) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-074 · Definir a estratégia de aplicação - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-075 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-076 · Definir tipo, componente e atributos - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-077 · Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-078 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-079 · Estruturação dos cálculos no excel - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-081 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-082 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - flora (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-083 · Definir a estratégia de aplicação - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-084 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-085 · Definir tipo, componente e atributos - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-086 · Definir quais dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-087 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-088 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-090 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-091 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna (GR3) |  |  |  |  | Não iniciado
DM-092 · Definir a estratégia de aplicação - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-093 · Avaliar disponibilidade de informação temporal e espacial para aplicação da métrica - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-094 · Definir tipo, componente e atributos - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-095 · Definir dados serão usados para cálcular perdas e ganhos - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-096 · Definir parâmetros e fatores de ajuste - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-097 · Estruturação dos cálculos no excel - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-099 · Apresentar e consolidar os resultados internamente - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
DM-100 · Identificar lacunas de dados para recomendar para a Petrobras - fauna aquática (GR3) |  |  |  |  | Pausado
SBM-029 · Realizar o campo |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-030 · Realizar as atividade pós-campo |  |  |  |  | Não iniciado
P3-008 · Preparar as tabelas dos dados sistematizados (Boaventura e UTGCA) |  |  |  |  | Concluído
P3-009 · Adaptar as tabelas para o formato Darwin Core |  |  |  |  | Concluído
P3-011 · Preparar as tabelas dos dados sistematizados (GR3) |  |  |  |  | Em andamento
P3-015 · Incluir os dados do GR3 |  |  |  |  | Em andamento
P3-016 · Finalização e padronização dos anexos e dos metadados |  |  |  |  | Em andamento
P3-017 · Recomendações sobre sistematização de dados |  |  |  |  | Em andamento

## Bruna
Atividades de Bruna
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-002 · Alinhar com a Petrobras o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-009 · Definir a revista |  |  |  |  | Concluído
ART-011 · Revisão Bruna |  |  |  |  | Concluído
ART-013 · Envio do artigo para revisão da Petrobras |  |  |  |  | Concluído
ART-015 · Artigo recebido pela Petrobras |  |  |  |  | Concluído
ART-017 · Enviar para revisão da Bruna |  |  |  |  | Não iniciado
ART-018 · Enviar versão final para Petrobras aprovar |  |  |  |  | Não iniciado
SBM-029 · Realizar o campo |  |  |  |  | Não iniciado
P3-002 · Definir o conteúdo do relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-003 · Definir a estrutura do relatório |  |  |  |  | Concluído
P3-018 · Revisão coordenação geral |  |  |  |  | Em andamento
P3-022 · Entregar o relatório final para a Petrobras |  |  |  |  | Não iniciado

## Stella
Atividades de Stella
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
ART-003 · Escrever a versão preliminar |  |  |  |  | Concluído

## Igor
Atividades de Igor
Como usar: escolha a atividade da Geral na coluna A (lista suspensa) e descreva a SUA tarefa na coluna E. Deixe E em branco se sua parte é a própria atividade. Cada linha aparece automaticamente na Geral (colunas Equipe, Concluídas e Detalhamento). Colunas cinzas são automáticas.
Atividade da Geral (escolha na lista) | ID (auto) | Frente (auto) | Subfrente (auto) | Minha tarefa / detalhamento | Status | Prazo na Geral (auto) | Meu início | Meu prazo | Observações
ART-001 · Definir o escopo do artigo |  |  |  |  | Concluído
DM-072 · Sistematizar os novos dados (GR3) |  |  |  |  | Concluído

## Listas
Listas usadas nas listas suspensas. Edite apenas as colunas A a C (texto azul).
Equipe (nomes padronizados) | Status | Frentes | Atividades da Geral (automático: ID · descrição)
Clarice | Não iniciado | 1. Elaboração do artigo sobre a caixa de ferramentas
Luisa | Em andamento | 2. Aplicação da EC
Lui | Pausado | 3. Aplicação da DM
Thaís | Concluído | Aplicação da SBM
Daniel |  | Relatório operacionalização das métricas (produto 3)
Fernando |  | Relatório aplicação das métricas (produto 4)
Stephanie
Fox
Bruna
Stella
Igor